内卫执法函【2025】4号

内江市卫生健康综合行政执法专班

关于开展市本级2025年国家、省级职业卫生、放射卫生专业随机监督抽查及职业卫生分类

监督执法督导检查等重点工作的函

各县（市、区）卫生健康局（监督执法机构）、内江经开区社事局、内江高新区社会事务服务中心，有关接害用人单位、放射诊疗机构、职业卫生和放射卫生技术服务机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构：

为贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》《放射诊疗管理规定》《职业健康检查管理办法》等法律法规，根据《国家疾病预防控制局 国家卫生健康委员会 国家中医药管理局关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》（国疾控综监督二函〔2025〕100号）、《四川省疾病预防控制局 四川省卫生健康委员会 四川省中医药管理局关于印发2025年随机监督抽查计划的通知》（川疾控局监督函〔2025〕26号）、《内江市卫生健康委员会关于转发2025年随机监督抽查计划的通知》（2025年6月20日）等文件要求，按照省、市2025年卫生健康随机监督抽查工作培训班上的工作安排，经内江市卫生健康综合行政执法专班（以下简称市卫生执法专班）研究，现就开展内江市市本级2025年国家、省级职业卫生、放射卫生专业随机监督抽查及职业卫生分类监督执法督导检查等重点工作有关事项函告如下：

一、厘清工作任务

（一）2025年职业卫生和放射卫生随机监督抽查工作

1.各县（市、区）根据辖区内职业病防治重点行业、重点地区、重点职业病实际情况及职业病危害综合风险评估结果确定用人单位职业卫生、放射卫生随机抽查对象，并依据2019年以来监督检查数据和职业病危害项目申报系统库中的数据为随机抽查底数。

2.各县（市、区）用人单位抽查比例不低于35%。抽中用人单位职业卫生任务的，需同步完成相关单位职业卫生分类监督；已开展职业卫生分类监督执法试点地区要结合分类结果进行抽查，分类结果为丙类的用人单位全覆盖抽查。各县（市、区）在确定抽查名单时，要适当增加工业放射应用单位抽取占比。四川省智慧平台卫监系统查询到的内江市2025年用人单位随机监督抽查任务全市共234单：市中区23单、东兴区34单、威远县88单、资中县13单、隆昌市76单。

3.辖区内取得资质的职业卫生、放射卫生技术服务机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构抽查比例为60%。全市现有职业卫生技术服务机构2家、放射卫生技术服务机构2家。四川省智慧平台卫监系统查询到的内江市2025年职业卫生技术服务机构随机监督抽查任务全市共1单：市本级1单；放射卫生技术服务机构随机监督抽查任务全市共1单：市本级1单。

4.放射诊疗抽查比例为20%；四川省智慧平台卫监系统查询到的内江市2025年放射诊疗机构随机监督抽查任务全市共42单：市本级5单、市中区4单、东兴区10单、威远县9单、资中县9单、隆昌市5单。

5.职业健康检查机构和职业病诊断机构抽查比例为60%。全市现有职业健康检查机构13家，四川省智慧平台卫监系统查询到的内江市2025年职业健康检查机构随机监督抽查任务全市共7单：市本级1单、市中区1单、东兴区1单，资中县1单、威远县2单，隆昌市1单。查询到的内江市2025年职业病诊断机构随机监督抽查任务全市仅市本级1单。

6.在对用人单位监督检查过程中，对有关职业卫生、放射卫生技术服务机构提供的技术服务和职业健康检查机构提供职业健康检查情况进行延伸检查。

（二）职业卫生分类监督执法督导检查工作

现场监督抽查工作期间，市卫生执法专班将对各县（市、区）职业卫生分类监督执法工作开展现场督导检查：用人单位分户档案建立情况、智慧卫监系统审核情况等，并对2025年职业放射卫生随机监督抽查抽取的用人单位分类情况进行现场复核。

（三）职业及放射卫生技术服务机构专项监督执法工作

现场监督抽查工作期间，市卫生执法专班将对全市范围内的2家职业卫生技术服务机构和2家放射卫生技术服务机构开展监督执法工作。

（四）职业健康检查机构专项监督执法工作

现场监督抽查工作期间，市卫生执法专班将对全市范围内5家职业健康检查机构开展监督执法工作。

二、细化工作安排

市卫生执法专班于6-7月集中开展市本级2025年国家、省级职业卫生、放射卫生专业随机监督抽查及职业卫生分类监督执法督导检查等重点工作多项重点工作，统筹安排、整体推进。具体安排如下：

（一）市本级工作

1.时间安排

4-5月   已完成部分随机监督抽查工作任务。

6月27、30日      市本级任务（专班独立完成）。

7月2、3日        分布：市中区、经开区。

7月4、8日        分布：东兴区、高新区。

7月9、10日       分布：资中县。

7月11、15、16日  分布：隆昌市。

7月17、18日      分布：威远县。

现场监督抽查对象名单及日程安排详见附件《内江市市本级2025年国家、省级职业卫生、放射卫生专业随机监督抽查及职业卫生分类监督执法督导检查等重点工作现场监督抽查安排表》。

2.人员安排

姚仕平、王 岚、胡晓余、晏文涛、罗红云、王未、龙欣悦。

本次职业卫生、放射卫生专业随机监督抽查及职业卫生分类监督执法督导检查等重点工作涉及有关县（市、区）卫生健康局及其监督执法机构监管单位，请各县（市、区）指派1-2名相关专业卫生监督执法人员，协同配合市卫生执法专班开展完成；市本级卫生监督执法人员将现场反馈有关监督抽查情况，并责成所在县（市、区）及时完成发现问题的整改“回头看”工作。

（二）县（市、区）随机监督抽查等重点工作

各县（市、区）卫生健康行政部门领受的2025年职业卫生、放射卫生随机监督抽查任务，由其在规定时限内自主完成。可参照市卫生执法专班印发的有关工作实施方案，统筹其他重点工作一并完成。

四、严明工作要求

（一）各县（市、区）要统筹安排好2025年职业卫生、放射卫生随机监督抽查及职业卫生分类监督执法监督检查等重点工作，严格贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》的各项要求；创新涉企监督检查方式，大力推进精准检查，推广“监督+服务”和智慧化监管模式，能采取书面核查、信息共享、智慧监管等非现场执法检查方式的，可不进行现场监督检查；有机贯通“综合查一次”“双随机、一公开”抽查等各类监督检查方式，避免对同一单位因同一事项重复检查。

（二）各县（市、区）务必要统一思想、提高认识，合理安排、有序推进，确保高质量按时完成各自职责范围内的2025年国家、省级职业卫生、放射卫生随机监督抽查及其他各类重点工作任务。切实加强对上报数据信息的审核，按照抽查工作计划表及监督信息报告卡要求填报监督检查和案件查处数据信息。所有数据以“四川智慧卫监”平台填报数据为准，请于2025年11月1日前完成全部检查任务和数据填报工作，并向市卫生执法专班监督执法四组报送随机监督抽查工作全年总结。

市卫生执法专班在各县（市、区）辖区内开展工作的卫生健康监督执法人员要规范开展现场带教，提升全市职业卫生和放射卫生监督执法人员的能力水平。

（三）纳入本次工作检查的有关单位要自觉履行法定义务，主动配合，如实提供资料，不得拒绝提供或者提供虚假资料，否则将按照《行政处罚法》有关“拒绝监督检查”条款予以处理（追究法律责任）。

（四）各县（市、区）领受的国家、省级职业卫生、放射卫生随机监督抽查任务与实际情况不符的，请及时向市卫生执法专班综合组（信息办）反馈情况。工作期间，如遇特殊情况需调整检查对象或更改检查时间的，将另行函告。

联系人：监督执法四组  胡晓余

电  话：0832-2270861  19827363938

邮  箱：744703361@qq.com

附件：内江市市本级2025年国家、省级职业卫生、放射卫生专业随机监督抽查及职业卫生分类监督执法督导检查等等重点工作现场监督抽查安排表

内江市卫生健康综合行政执法专班

2025年6月24日

附件

内江市市本级2025年国家、省级职业卫生、放射卫生专业随机监督抽查

及职业卫生分类监督执法督导检查等重点工作现场监督抽查安排表

| 检查时间 | 被监督抽查单位 | 参加监督抽查单位 | 检查类别 / 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月29-30日 | 内江市第一人民医院 | 市卫生执法专班 | 随机监督抽查【放射诊疗】 | 已完成（2025年医疗卫生行业综合监督行政执法检查） |
| 5月6-7日 | 内江市第二人民医院 | 市卫生执法专班 | 随机监督抽查【放射诊疗】 | 已完成（2025年医疗卫生行业综合监督行政执法检查） |
| 5月8-9日 | 内江市中医医院 | 市卫生执法专班 | 随机监督抽查【放射诊疗】 | 已完成（2025年医疗卫生行业综合监督行政执法检查） |
| 5月12日 | 内江市第六人民医院 | 市卫生执法专班 | 随机监督抽查【放射诊疗】【职业健康检查机构】 | 已完成（2025年医疗卫生行业综合监督行政执法检查） |
| 5月13日 | 内江市妇幼保健院 | 市卫生执法专班 | 随机监督抽查【放射诊疗】 | 已完成（2025年医疗卫生行业综合监督行政执法检查） |
| 5月27日 | 威远现代医院 | 市卫生执法专班 威远县卫生健康局 | 随机监督抽查【职业健康检查机构】 | 已完成（2025年医疗卫生行业综合监督行政执法检查） |
| 6月27日 | 内江市中医医院 | 市卫生执法专班 | 随机监督抽查【职业健康检查机构】 |  |
| 6月30日 | 内江市疾病预防控制中心（预防医学门诊部） | 市卫生执法专班 | 随机监督抽查【职业卫生技术服务机构】【放射卫生技术服务机构】【职业病诊断机构】【职业健康检查机构】 |  |
| 7月2日 | 内江市雅斯合成材料有限公司 | 市卫生执法专班 市中区卫生健康局 | 随机监督抽查【用人单位】 |  |
|  | 内江辽宇建材厂 |  | 随机监督抽查【用人单位】 |  |
| 7月3日 | 中央储备粮内江直属库有限公司 |  | 随机监督抽查【用人单位】 |  |
|  | 内江聚创达环保新材料有限公司 |  | 随机监督抽查【用人单位】 |  |
| 7月4日 | 内江炽腾水泥制品有限公司 | 市卫生执法专班 东兴区卫生健康局 | 随机监督抽查【用人单位】 |  |
|  | 四川华西绿舍精城建材有限公司 |  | 随机监督抽查【用人单位】 |  |
| 7月8日 | 四川内江蓝洋玻璃制品有限公司 |  | 随机监督抽查【用人单位】 |  |
| 7月9日 | 资中县澳特气体有限公司 | 市卫生执法专班 资中县卫生健康局 | 随机监督抽查【用人单位】 |  |
|  | 资中县银山鸿展工业有限责任公司 |  | 随机监督抽查【用人单位】 |  |
| 7月10日 | 内江高能环境技术有限公司 |  | 随机监督抽查【用人单位】 |  |
|  | 资中资州医院 |  | 随机监督抽查【职业健康检查机构】 |  |
| 7月11日 | 隆昌市宜兴陶瓷制品有限公司 | 市卫生执法专班 隆昌市卫生健康局 | 随机监督抽查【用人单位】 |  |
|  | 四川英格瑞生物科技有限公司 |  | 随机监督抽查【用人单位】 |  |
| 7月15日 | 隆昌市润泽水务有限公司 |  | 随机监督抽查【用人单位】 |  |
|  | 隆昌市中医医院 |  | 随机监督抽查【职业健康检查机构】 |  |
| 7月16日 | 隆昌市疾病预防控制中心 |  | 随机监督抽查【职业卫生技术服务机构】 |  |
|  | 隆昌天佑医院 |  | 随机监督抽查【职业健康检查机构】 |  |
| 7月17日 | 威远盛祥复合材料有限公司 | 市卫生执法专班 威远县卫生健康局 | 随机监督抽查【用人单位】 |  |
|  | 威远县民富密封件有限公司 |  | 随机监督抽查【用人单位】 |  |
| 7月18日 | 四川西南工业炉有限公司 |  | 随机监督抽查【用人单位】 |  |
|  | 威远县疾病预防控制中心 |  | 随机监督抽查【放射卫生技术服务机构】 |  |